## 文件封面
密级：秘密
文件编号：D0000-PPCMT001
个人日报模版
版本：0.8.0-0.0.0
2009-11-25
东软集团股份有限公司 人才实训中心
(版权所有，翻版必究)

## 文件修改控制
文件修改控制
修改编号 | 版本 | 修改条款及内容 | 修改日期
1 | 0.8.0-0.0.0 | 创建 | 2009-11-25

## 封面
东软机密
NEUSOFT SECRET
文档编号：D0000-PPC-项目编号-IDR-年份
项目名称（项目编号）
个人日报
东软人才实训中心
东软集团股份有限公司
总页数 | 正文 | 附录 | 生效日期
编制 |  | 审批

## 8-1
个 人 日 报
姓名： |  | 日期： |  | 项目名称: |  | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 项目基本框架
计划日期 | 2017-08-01
实际日期 | 2017-08-01
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 项目基本框架 |  |  | 2 | vue + vue-router + elementUI |  | 是
2 | 药库模块进药 |  |  | 3 | 使用elementUI的组件 |  | 是
3 | 查询当前药库的药品 |  |  | 3 | 使用elementUI的组件 |  | 是
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 8
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3

## 8-2
个 人 日 报
姓名： |  | 日期： |  | 项目名称: |  | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 消耗不可用的药物模块
计划日期 | 2017-08-02
实际日期 | 2017-08-02
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 药库模块出药（是否配送药物到药房） |  |  | 2 | 使用elementUI的组件 |  | 是
2 | 消耗不可用的药物模块删除、编辑、查询 |  |  | 5 | 使用elementUI的组件 |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 7
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3

## 8-3
个 人 日 报
姓名： |  | 日期： |  | 项目名称: |  | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 表单验证细化
计划日期 | 2017-08-03
实际日期 | 2017-08-03
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 分页、vue-resource |  |  | 2 | 使用elementUI的组件 |  | 是
2 | 表单验证细化 |  |  | 3 | 使用elementUI的组件 |  | 是
3 | 引导组员上传已完成的组件到github |  |  | 3 |  |  | 是
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 8
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3

## 8-4
个 人 日 报
姓名： |  | 日期： |  | 项目名称: |  | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 登录模块
计划日期 | 2017-08-04
实际日期 | 2017-08-04
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 登录模块-基本页面搭建 |  |  | 2 | 使用elementUI的组件 |  | 是
2 | 登录模块-vue-router 2.0 登录跳转与路由钩子 |  |  | 3 | 使用elementUI的组件 |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 5
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3

## 8-5
个 人 日 报
姓名： |  | 日期： |  | 项目名称: |  | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 解决代码冲突
计划日期 | 2017-08-05
实际日期 | 2017-08-05
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 登录模块-改变左侧导航栏 |  |  | 5 | 使用elementUI的组件 |  | 是
2 | 引导组员上传已完成组件 |  |  | 3 | 使用elementUI的组件 |  | 是
3 | 解决代码冲突 |  |  | 3 |  |  | 是
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 11
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3

## 8-6
个 人 日 报
姓名： |  | 日期： |  | 项目名称: |  | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 解决代码冲突
计划日期 | 2017-08-06
实际日期 | 2017-08-06
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | header样式编写 |  |  | 5 | 使用elementUI的组件 |  | 是
2 | 解决代码冲突 |  |  | 3 |  |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 8
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3