## 文件封面
密级：秘密
文件编号：D0000-PPCMT001
个人日报模版
版本：0.8.0-0.0.0
2009-11-25
东软集团股份有限公司 人才实训中心
(版权所有，翻版必究)

## 文件修改控制
文件修改控制
修改编号 | 版本 | 修改条款及内容 | 修改日期
1 | 0.8.0-0.0.0 | 创建 | 2009-11-25

## 封面
东软机密
NEUSOFT SECRET
文档编号：D0000-PPC-项目编号-IDR-年份
项目名称（项目编号）
个人日报
东软人才实训中心
东软集团股份有限公司
总页数 | 正文 | 附录 | 生效日期
编制 |  | 审批

## 8-1
个 人 日 报
姓名： | 谢云凤 | 日期： | 2017-08-01 | 项目名称: | 安逸医院内部管理系统 | 小组编号： | his
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 安逸医院内部管理系统的患者模块
计划日期 | 2017年8月1日——2017年8月1日
实际日期 | 2017年8月1日——2017年8月1日
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 创建和注册组件 |  |  | 1 | 在线学习vue. |  |  | 是
2 | 编写组件的基本页面 |  |  | 1 | 在线学习vue. |  |  | 是
3 | 确定患者档案需要哪些信息并且设计一下该怎么放这些表单资料 |  |  | 1 | 上网找相关例子，结合实际。罗列我需要的资料 |  |  | 是
4 | 建立表单信息 |  |  | 2 | 在线学习elementui，应用element ui 中的form方法 |  |  | 是
5 | 学习表单的验证方法 |  |  | 2 | 在线学习elementui的form方法及其应用情况 |  |  | 是
6
7
合计 |  |  |  | 7
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | v-model使用还不够熟练，老是忘记定义表单而导致报错 |  | 要理解清楚v-model并且多使用它直熟练，还有以后要细心一点
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-2
个 人 日 报
姓名： | 谢云凤 | 日期： | 2017-08-02 | 项目名称: | 安逸医院内部管理系统 | 小组编号： | his
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 安逸医院内部管理系统的患者管理系统之查看患者列表信息
计划日期 | 2017年8月2日——2017年8月2日
实际日期 | 2017年8月2日——2017年8月2日
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 编写组件的基本页面 |  |  | 1 | 在线学习vue. |  |  | 是
2 | 建立表格 |  |  | 2 | 在线学习elementui，应用element ui 中的table表格 |  |  | 是
3 | 根据之前建立的患者档案表单信息，编写多个患者信息json文件 |  |  | 1 | 根据患者患者档案资料，自己加入一些患者信息 |  |  | 是
4 | 将json引入页面 |  |  | 2 | 回顾以前学习过的ajax方法和对ajax进一步学习 |  |  | 是
5
6
7
合计 |  |  |  | 6
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 不知道怎么样才能让json数据自动加载到页面 |  | 上网查资料
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-3
个 人 日 报
姓名： | 谢云凤 | 日期： | 2017-08-03 | 项目名称: | 安逸医院内部管理系统 | 小组编号： | his
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 安逸医院内部管理系统的患者管理系统之查看挂号患者列表信息
计划日期 | 2017年8月3日——2017年8月3日
实际日期 | 2017年8月3日——2017年8月3日
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 编写组件的基本页面 |  |  | 1 | 上网找学习资料，自己学习 |  |  | 是
2 | 罗列患者挂号会有哪些信息 |  |  | 0.5 | 结合自己的生活经验 |  |  | 是
3 | 建立表格 |  |  | 1 | 在线学习elementui，应用element ui 中的table表格 |  |  | 是
4 | 编辑json信息 |  |  | 0.5 | 根据患者所建表格资料，自己加入一些挂号患者信息 |  |  | 是
5 | 引入json |  |  | 0.5 | 回顾以前学习的ajax方法 |  |  | 是
6 | 学习时间格式转换 |  |  | 0.5 | 老师授课 |  |  | 是
7 | 学习时间格式 |  |  | 1.5 | 在线学习javasript的Date方法 |  |  | 是
合计 |  |  |  | 5.5
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-4
个 人 日 报
姓名： | 谢云凤 | 日期： | 2017-08-04 | 项目名称: | 安逸医院内部管理系统 | 小组编号： | his
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 安逸医院内部管理系统的患者模块
计划日期 | 2017年8月4日——2017年8月4日
实际日期 | 2017年8月4日——2017年8月4日
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 删除患者 |  |  | 2 | 在线学习elementui的删除方法，scope，同时结合老师的例子 |  |  | 是
2 | 点击按钮，添加一个新表单 |  |  | 1.5 | 在线学习elementui的Dialog方法，同时结合老师的例子 |  |  | 是
3 | 批量删除患者 |  |  | 2 | 在线学习elementui，scope ，同时结合老师的例子 |  |  | 是
4 | 展开行，显示患者所有信息 |  |  | 2 | 在线学习elementui的expand |  |  | 是
5
6
7
合计 |  |  |  | 7.5
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-5
个 人 日 报
姓名： | 谢云凤 | 日期： | 2017-08-05 | 项目名称: | 安逸医院内部管理系统 | 小组编号： | his
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 安逸医院内部管理系统的患者模块之省市二级关联
计划日期 | 2017年8月5日——2017年8月5日
实际日期 | 2017年8月5日——2017年8月5日
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 建立患者地址时，设计省市区三级联动 |  |  | 4 | 上网学习 |  |  | 否
2 | 设计省市二级联动 |  |  | 4 | 上网学习 |  |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 8
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 本来想通过json来引入省市资料的，不过后来没有成功 |  | 把省市的资料放在该页面里面就可以应用了
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-6
个 人 日 报
姓名： | 谢云凤 | 日期： | 2017-08-06 | 项目名称: | 安逸医院内部管理系统 | 小组编号： | his
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 安逸医院内部管理系统的患者模块之建立住院患者档案
计划日期 | 2017年8月6日——2017年8月6日
实际日期 | 2017年8月6日——2017年8月6日
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 创建和注册组件 |  |  | 1 | 在线学习vue. |  |  | 是
2 | 罗列住院患者档案需要哪些资料 |  |  | 1 | 上网找相关例子，结合实际。罗列我需要的资料 |  |  | 是
3 | 编写组件的基本页面 |  |  | 1 | 在线学习vue. |  |  | 是
4 | 建立表单信息 |  |  | 2 | 在线学习elementui，应用element ui 中的form方法 |  |  | 是
5 | 增加引入时间 |  |  | 2 | 在线学习elementui的DatePicker方法及其应用情况 |  |  | 是
6
7
合计 |  |  |  | 7
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-7
个 人 日 报
姓名： | 谢云凤 | 日期： | 2017-08-07 | 项目名称: | 安逸医院内部管理系统 | 小组编号： | his
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 安逸医院内部管理系统的个人主页之建立员工档案和建立员工请（休）假申请表
计划日期 | 2017年8月7日——2017年8月7日
实际日期 | 2017年8月7日——2017年8月7日
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 创建和注册组件 |  |  | 1 | 在线学习vue. |  |  | 是
2 | 罗列住院员工档案需和请（休）假申请表需要哪些资料 |  |  | 1 | 上网找相关例子，结合实际。罗列我需要的资料 |  |  | 是
3 | 编写组件的基本页面 |  |  | 1.5 | 在线学习vue. |  |  | 是
4 | 建立表单信息并且调好它们的样式 |  |  | 2.5 | 在线学习elementui，应用element ui 中的form方法 |  |  | 是
5 | [7 empty] | 是
6
7
合计 |  |  |  | 6
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-8
个 人 日 报
姓名： | 谢云凤 | 日期： | 2017-08-08 | 项目名称: | 安逸医院内部管理系统 | 小组编号： | his
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 安逸医院内部管理系统的个人主页之建立员工申请离职表和查看投诉信息
计划日期 | 2017年8月8日——2017年8月8日
实际日期 | 2017年8月8日——2017年8月8日
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 创建和注册组件 |  |  | 1 | 在线学习vue. |  |  | 是
2 | 罗列医药员工申请离职的申请表需要哪些资料 |  |  | 1 | 上网找相关例子，结合实际。罗列我需要的资料 |  |  | 是
3 | 编写两个组件的基本页面 |  |  | 1.5 | 在线学习vue. |  |  | 是
4 | 建立表单信息并且调好它们的样式 |  |  | 1 | 在线学习elementui，应用element ui 中的form方法 |  |  | 是
5 | 编辑json文件资料 |  |  | 0.5 | 上网搜索医药一般会面临哪些投诉情况和解决方式等情况 |  |  | 是
6 | 自动引入加载json文件资料 |  |  | 1 | 请教组员，并且明白了原来ajax要在created () 里面引用 |  |  | 是
7
合计 |  |  |  | 6
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-9
个 人 日 报
姓名： | 谢云凤 | 日期： | 2017-08-09 | 项目名称: | 安逸医院内部管理系统 | 小组编号： | his
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 安逸医院内部管理系统的患者模块，个人主页的测试、用户手册
计划日期 | 2017年8月9日——2017年8月9日
实际日期 | 2017年8月9日——2017年8月9日
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 检查自己页面的样式，每个样式都要加上一个最大的类包住 |  |  | 0.5 | 对自己做过的每个模块页面样式都进行查看一遍 |  |  | 是
2 | 查看控制台是否报错 |  |  | 1.5 | 对自己做过的每个模块页面样式都进行查检查,如果控制台报错，就解决这个报错问题 |  |  | 是
3 | 测试自己写的每个功能，写个测试报告 |  |  | 1.5 | 对自己每个功能进行测试，查看是否有出错，然后写个测试报告 |  |  | 是
4 | 写用户手册文档 |  |  | 5 | 结合老师发的模板和网上的相关例子，然后再根据我们组的所有模块情况来写 |  |  | 是
5
6
7
合计 |  |  |  | 8.5
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 写用户手册文档不是很顺手 |  | 这个需要以后多写多练
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-10
个 人 日 报
姓名： | 谢云凤 | 日期： | 2017-08-10 | 项目名称: | 安逸医院内部管理系统 | 小组编号： | his
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 安逸医院内部管理系统的总结
计划日期 | 2017年8月10日——2017年8月10日
实际日期 | 2017年8月10日——2017年8月10日
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 填写学员实训总结 |  |  | 1 | 回顾这段时间的经历和总结 |  |  | 是
2 | 个人总结报告 |  |  | 0.5 | 把以前遇到的问题和解决掉的问题进行表格汇总 |  |  | 是
3 | 个人日报 |  |  | 1.5 | 填写自己做的每个功能，同时加上个人总结 |  |  | 是
4 | 对项目查漏补缺 |  |  | 1.5 | 运行整个项目。对于每个功能都在执行一遍 |  |  | 是
5
6
7
合计 |  |  |  | 4.5
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls