## Sheet1
项目名称 | 安逸医院内部管理系统HIS
客户对象 | 华南区的中型医院
全部功能 | 登录、注销、护士系统、医生系统、药房系统、药库系统、患者模块、前台收银系统、医院基本信息模块
研发周期 | 2017/8/1 -- 2017/8/10
研发人员 | 梁明明（组长）、陈秋明、李怡敏、谢云凤、邓莹莹
架构师 | 梁明明
项目负责人 | 梁明明
注意：进度正常，使用绿色背景色，进度延迟使用红色背景色，以便快速识别项目进度
功能 | 开发者 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 审核人（组长） | 备注
项目基本框架、药库模块进药、 查询当前药库的药品 | 梁明明 | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 梁明明 | 进度无异常
护士系统增加信息、编辑删除信息基本页面 | 邓莹莹 | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 梁明明 | 进度无异常
医生系统增加信息 | 陈秋明 | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 梁明明 | 进度无异常
药房系统药师信息页面搭建 | 李怡敏 | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 梁明明 | 功能设计没搞清楚
查看患者列表 通过ajax获取患者列表 | 谢云凤 | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 梁明明 | 进度无异常
药库模块出药、消耗不可用的药物模块 | 梁明明 | 2017-08-02 | 2017-08-02 | 梁明明 | 进度无异常
轮班模块 | 邓莹莹 | 2017-08-02 | 2017-08-02 | 梁明明 | 进度无异常
通过ajax获取医生信息并实行修改与删除的功能 | 陈秋明 | 2017-08-02 | 2017-08-02 | 梁明明 | 进度无异常
药品查询、药物补给申请 | 李怡敏 | 2017-08-02 | 2017-08-02 | 梁明明 | 进度无异常
患者-增加信息 | 谢云凤 | 2017-08-02 | 2017-08-02 | 梁明明 | 进度无异常
分页、验证细化 | 梁明明 | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 梁明明 | 进度无异常
护士系统查看投诉信息 | 邓莹莹 | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 梁明明 | 进度无异常
医生系统模块 - 轮班 | 陈秋明 | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 梁明明 | 进度无异常
药房系统- 中药房-药师 | 李怡敏 | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 梁明明 | 进度无异常
患者-增加患者住院信息 | 谢云凤 | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 梁明明 | 进度无异常
登录模块-vue-router 2.0 登录跳转与路由钩子 | 梁明明 | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 梁明明 | 进度无异常
医院基本信息模块 医院基本介绍 | 邓莹莹 | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 梁明明 | 进度无异常
医生系统 查看科室投诉信息 | 陈秋明 | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 梁明明 | 进度无异常
药房系统- 中药房-药品管理 | 李怡敏 | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 梁明明 | 进度无异常
患者-删除患者 | 谢云凤 | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 梁明明 | 进度无异常
登录模块-改变左侧导航栏 | 梁明明 | 2017-08-05
医院基本信息模块 医生护士人数介绍 | 邓莹莹 | 2017-08-05
系统首页介绍数据读取 | 陈秋明 | 2017-08-05
药房系统- 西药房-药师 | 李怡敏 | 2017-08-05
个人主页 - 个人基本信息展示 | 谢云凤 | 2017-08-05
Header 提示 - vuex | 梁明明 | 2017-08-06
医院基本信息模块 优秀医护人员介绍 | 邓莹莹 | 2017-08-06
系统首页介绍ajax读取 | 陈秋明 | 2017-08-06
药房系统- 西药房-药品管理 | 李怡敏 | 2017-08-06
个人主页-修改密码 | 谢云凤 | 2017-08-06
指导组员完成任务、并上传分支 | 梁明明 | 2017-08-07
医院基本信息模块 优秀医护人员介绍、 今周患者就诊数量统计 | 邓莹莹 | 2017-08-07
系统首页样式效果设计 | 陈秋明 | 2017-08-07
前台收银系统 收取费用，已收取，找零，挂号医生 | 李怡敏 | 2017-08-07
个人主页-退出登录 | 谢云凤 | 2017-08-07
合并分支、解决冲突 | 梁明明 | 2017-08-08
护士系统增加信息、编辑删除信息基本页面 | 邓莹莹 | 2017-08-08
系统首页样式效果实现 | 陈秋明 | 2017-08-08
前台收银系统 患者信息录入 | 李怡敏 | 2017-08-08
个人主页-查看投诉 | 谢云凤 | 2017-08-08
药库系统、登录模块测试 | 梁明明 | 2017-08-09
护士系统、登录页面模块测试 | 邓莹莹 | 2017-08-09
医生系统模块测试 | 陈秋明 | 2017-08-09
药房系统、前台收银系统测试 | 李怡敏 | 2017-08-09
患者模块、个人主页模块测试 | 谢云凤 | 2017-08-09
药库系统、登录模块测试 | 梁明明 | 2017-08-10
护士系统、登录页面模块测试 | 邓莹莹 | 2017-08-10
医生系统模块测试 | 陈秋明 | 2017-08-10
药房系统、前台收银系统测试 | 李怡敏 | 2017-08-10
患者模块、个人主页模块测试 | 谢云凤 | 2017-08-10