## 文件封面
密级：秘密
文件编号：D0000-PPCMT001
个人日报模版
版本：0.8.0-0.0.0
2009-11-25
东软集团股份有限公司 人才实训中心
(版权所有，翻版必究)

## 文件修改控制
文件修改控制
修改编号 | 版本 | 修改条款及内容 | 修改日期
1 | 0.8.0-0.0.0 | 创建 | 2009-11-25

## 封面
东软机密
NEUSOFT SECRET
文档编号：D0000-PPC-项目编号-IDR-年份
项目名称（项目编号）
个人日报
东软人才实训中心
东软集团股份有限公司
总页数 | 正文 | 附录 | 生效日期
编制 |  | 审批

## 8-1
个 人 日 报
姓名： | 李怡敏 | 日期： | 2017-08-01 | 项目名称: | 安逸医院内部管理系统 | 小组编号： | his
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 安逸医院内部管理系统的药房药物查询模块，实现从json接口导出药物信息
计划日期 | 2017年8月1日——2017年8月1日
实际日期 | 2017年8月1日——2017年8月1日
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 创建和注册组件 |  |  | 0.25 | 上网找学习资料，自己学习 |  |  | 是
2 | 编写组件的基本页面 |  |  | 1 | 上网找学习资料，自己学习 |  |  | 是
3 | 找药物数据 |  |  | 0.5 | 上网找学习资料，自己学习 |  |  | 是
4 | 编写json文件并从中读取数据 |  |  | 1 | 上网找学习资料，自己学习 |  |  | 是
5 | 讨论模块功能与实现方法 |  |  | 2 | 上网找学习资料，自己学习 |  |  | 是
6 | 学习查看对应数据的详细信息的方法 |  |  | 3 | 上网找学习资料，自己学习 |  |  | 是
7 | 实现查看功能 |  |  | 1 | 上网找学习资料，自己学习 |  |  | 是
合计 |  |  |  | 8.75
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | json数据格式容易写错 |  | 以后要细心点
2 | 日期的类型应该是字符串而不是数值
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-2
个 人 日 报
姓名： | 李怡敏 | 日期： |  | 项目名称: | 安逸医院内部管理系统 | 小组编号： | his
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 安逸医院内部管理系统的药房药物补给申请模块，实现保存输入的信息（只差最后一步后台接口）、使用vue的ajax有选择地读取数据
计划日期 | 2017年8月2日——2017年8月2日
实际日期 | 2017年8月2日——2017年8月2日
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 编写组件的基本页面 |  |  | 1 | 上网找学习资料，自己学习 |  |  | 是
2 | 双向绑定数据保存输入信息 |  |  | 2 | 上网找学习资料，自己学习 |  |  | 是
3 | 编写json文件并从中有选择地读取数据 |  |  | 2 | 上网找学习资料，自己学习 |  |  | 是
4 | 实现提交按钮功能 |  |  | 1 | 上网找学习资料，自己学习 |  |  | 是
5 | 实现重置按钮功能 |  |  | 1 | 上网找学习资料，自己学习 |  |  | 是
6
7
合计 |  |  |  | 7
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | ：visible-syn的学习
2 | created和mounted的学习
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-3
个 人 日 报
姓名： | 李怡敏 | 日期： | 2017-08-03 | 项目名称: | 安逸医院内部管理系统 | 小组编号： | his
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 安逸医院内部管理系统的药房药物信息查看的详情信息编写
计划日期 | 2017年8月3日——2017年8月3日
实际日期 | 2017年8月3日——2017年8月3日
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 编写组件的基本页面 |  |  | 1 | 上网找学习资料，自己学习 |  |  | 是
2 | 实现点击查看某样药品的详情就打开该详情页面 |  |  | 1 | 上网找学习资料，自己学习 |  |  | 是
3 | 学习vue 的scope用法 |  |  | 0.5 | 上网找学习资料，自己学习 |  |  | 是
4 | 学习vue 的将页面表格数据导出到excel的用法 |  |  | 3 | 上网找学习资料，自己学习 |  |  | 是
5 | 学习时间格式转换 |  |  | 0.5 | 老师授课 |  |  | 是
6
7
合计 |  |  |  | 6
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 网速太慢了，拖慢了实践进度，浪费了很多时间
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-4
个 人 日 报
姓名： | 李怡敏 | 日期： | 2017-08-04 | 项目名称: | 安逸医院内部管理系统 | 小组编号： | his
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 安逸医院内部管理系统的西药房模块
计划日期 | 2017年8月3日——2017年8月3日
实际日期 | 2017年8月3日——2017年8月3日
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 编写组件的基本页面 |  |  | 1 | 上网找学习资料，自己学习 |  |  | 是
2 | 整理西药信息数据 |  |  | 1 | 上网找学习资料，自己学习 |  |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 2
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 网速太慢了，拖慢了实践进度，浪费了很多时间
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-5
个 人 日 报
姓名： | 李怡敏 | 日期： | 2017-08-05 | 项目名称: | 安逸医院内部管理系统 | 小组编号： | his
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 安逸医院内部管理系统的西药房模块
计划日期 | 2017年8月5日——2017年8月5日
实际日期 | 2017年8月5日——2017年8月5日
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 编写组件的基本页面 |  |  | 1 | 上网找学习资料，自己学习 |  |  | 是
2 | 编写药房申请药物补给 |  |  | 2 | 上网找学习资料，自己学习 |  |  | 是
3 | 处理表单的验证问题 |  |  | 3 | 上网找学习资料，自己学习 |  |  | 是
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 6
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 和组员讨论问题花了很多时间 |  | 尽量把握好时间
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-6
个 人 日 报
姓名： | 李怡敏 | 日期： | 2017-08-06 | 项目名称: | 安逸医院内部管理系统 | 小组编号： | his
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 安逸医院内部管理系统的西药房模块
计划日期 | 2017年8月6日——2017年8月6日
实际日期 | 2017年8月6日——2017年8月6日
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 编写组件的基本页面 |  |  | 1 | 上网找学习资料，自己学习 |  |  | 是
2 | 编写处理处方模块 |  |  | 5 | 上网找学习资料，自己学习 |  |  | 是
3 | 处理获取处方上的药品数量计算库存 |  |  | 3 | 上网找学习资料，自己学习 |  |  | 是
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 9
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 和组员讨论问题花了很多时间 |  | 尽量把握好时间
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-7
个 人 日 报
姓名： | 李怡敏 | 日期： | 2017-08-07 | 项目名称: | 安逸医院内部管理系统 | 小组编号： | his
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 安逸医院内部管理系统的前台收银模块
计划日期 | 2017年8月7日——2017年8月7日
实际日期 | 2017年8月7日——2017年8月7日
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 编写组件的基本页面 |  |  | 1 | 上网找学习资料，自己学习 |  |  | 是
2 | 编写挂号模块 |  |  | 5 | 上网找学习资料，自己学习 |  |  | 是
3 | 处理验证信息问题 |  |  | 3 | 上网找学习资料，自己学习 |  |  | 是
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 0
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 和组员讨论问题花了很多时间 |  | 尽量把握好时间
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-8
个 人 日 报
姓名： | 李怡敏 | 日期： | 2017-08-08 | 项目名称: | 安逸医院内部管理系统 | 小组编号： | his
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 安逸医院内部管理系统的前台收银模块
计划日期 | 2017年8月8日——2017年8月8日
实际日期 | 2017年8月8日——2017年8月8日
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 编写组件的基本页面 |  |  | 1 | 上网找学习资料，自己学习 |  |  | 是
2 | 编写插看挂号信息模块 |  |  | 3 | 上网找学习资料，自己学习 |  |  | 是
3 | 实现查看与删除功能 |  |  | 2 | 上网找学习资料，自己学习 |  |  | 是
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 0
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 和组员讨论问题花了很多时间 |  | 尽量把握好时间
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-9
个 人 日 报
姓名： | 李怡敏 | 日期： | 2017-08-09 | 项目名称: | 安逸医院内部管理系统 | 小组编号： | his
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 安逸医院内部管理系统的前台收银模块
计划日期 | 2017年8月9日——2017年8月9日
实际日期 | 2017年8月9日——2017年8月9日
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 编写组件的基本页面 |  |  | 1 | 上网找学习资料，自己学习 |  |  | 是
2 | 编写缴费处理模块 |  |  | 5 | 上网找学习资料，自己学习 |  |  | 是
3 | 处理表单验证问题 |  |  | 3 | 上网找学习资料，自己学习 |  |  | 是
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 0
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 和组员讨论问题花了很多时间 |  | 尽量把握好时间
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-10
个 人 日 报
姓名： | 李怡敏 | 日期： | 2017-08-10 | 项目名称: | 安逸医院内部管理系统 | 小组编号： | his
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 安逸医院内部管理系统的前台收银模块
计划日期 | 2017年8月10日——2017年8月10日
实际日期 | 2017年8月10日——2017年8月10日
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 处理表单验证问题 |  |  | 1 | 上网找学习资料，自己学习 |  |  | 是
2 | 处理计算金额问题 |  |  | 1 | 上网找学习资料，自己学习 |  |  | 是
3 | 写项目文档 |  |  | 7 | 结合项目总体内容编写 |  |  | 是
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 0
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 新手没有写过那些项目文档，很多东西无从下手 |  | 借鉴网上的内容
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls