## 文件封面
东软睿道内部公开
文件编号：D000-MT0301
问题管理表模板
版本：1.0.0-0.0.0
2014-08-31
东软睿道教育信息技术有限公司
(版权所有，翻版必究)
Copyright © Neusoft Educational Information Technology Co., Ltd All Rights Reserved

## 文件修改控制
文件修改控制
修改编号 | 版本 | 修改条款及内容 | 修改日期
1 | 1.0.0-0.0.0 | 创建 | 2014-08-31

## 使用指南
问题管理表使用指南
1 | 目的
本文档用于管理项目或部门定期例会、管理评审、状态监控、邮件往来过程中发现的任何问题。
2 | 角色和职责
| 提出者： | 负责描述清楚问题。
| 记录者： | 负责将问题记录清楚。
| 跟踪者： | 负责跟踪问题直至解决或关闭，一般项目中为PSM。
| 责任人： | 负责问题处理。
3 | 流程
3.1 | 记录问题
在项目或部门定期例会、管理评审、状态监控、邮件往来过程中，PSM或者指定的会议记录人员识别和收集大家提出的问题，并记录在“问题管理表”的“问题提出”处。
3.2 | 解决问题
根据问题的现象，PSM或者指定的责任人与有关人员策划合适的解决措施和时间，结果记录在“问题管理表”的“问题解决”和“问题跟踪”处；
根据策划的解决措施，PSM或者指定的责任人负责处理相关问题，并在执行过程中基于情况调整措施，并将实际解决措施记录在“问题管理表”的“问题解决”处；
3.3 | 问题跟踪
PSM或者指定的跟踪者按照问题处理计划跟踪问题的解决，直至问题解决或者关闭,相关信息记录在“问题跟踪”处。
PSM或者指定的跟踪者在合适的时机将重要问题的解决状况向有关人员进行汇报。
4 | 例会问题的管理
提出问题
记录问题
制定措施
确定时间
措施执行
记录问题
解决问题
问题跟踪
会议中
会后
下次会议
状态汇报
提
出
者
记
录
者
责
任
人
跟
踪
者
问题跟踪

## 问题管理表
问题管理表
文档编号：项目编号IMF顺序号 |  |  |  |  | 项目名称：
序号 | 问题提出 |  |  |  | 问题解决 |  |  | 问题跟踪 |  |  |  |  | 备注
| 问题描述 | 提出者 | 问题类别 | 识别日期 | 计划解决措施 | 实际解决措施 | 责任人 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 问题状态
1 | 表单自定义验证 | 谢云凤 | 技术 | 2017-08-05 | elementui查找解决方法 | 网络参考和请教组员 | 梁明明 | 2017-08-05 | 2017-08-05
2 | 自动加载json内容 | 谢云凤 | 技术 | 2017-08-06 | 网络资源查找解决方法 | 请教组员 | 梁明明 | 2017-08-06 | 2017-08-06
3 | 双向绑定与深度拷贝 | 谢云凤 | 技术 | 2017-08-07 | 网络资源查找解决方法 | 老师统一讲解，同学演示代码 | 梁明明 | 2017-08-07 | 2017-08-07
4 | 表格资料导出excel文件 | 谢云凤 | 技术 | 2017-08-07 | 网络资源查找解决方法 | 请教组员 | 梁明明 | 2017-08-07 | 2017-08-07